## Sheet1
Etape / Activități de proiect |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9
Etapa de analiză | bar: W1
Analiza stadiului curent | bar: W1
Stabilirea cerințelor | bar: W1
Etapa de design a aplicației
Design-ul aplicației client | bar: W1 to W2
Design-ul interfețelor cu utilizatorul | bar: W2 to W3
Elaborarea documentației de design | bar: W1 to W3
Etapa de dezvoltare a aplicației
Pregătirea mediului de dezvoltare | bar: W2
Dezvoltarea aplicației client | bar: W3 to W7
Testarea componentelor dezvoltate | bar: W5
Testarea securității cibernetice | bar: W5
Debugging | bar: W5
Dezvoltarea interfețelor de date | bar: W6 to W7
Integrarea componentelor dezvoltate | bar: W6 to W7
Testarea integrării componentelor | bar: W8
Testarea securității cibernetice | bar: W8
Debugging | bar: W8 to W9
Punerea în producție
Pregătirea mediului de producție | bar: W7
Instalarea și configurarea aplicației | bar: W8
Testarea sistemului în condiții de producție | bar: W8 to W9
Elaborarea documentației de sistem | bar: W9